„Észrevesszük, szóvá tesszük, megoldjuk!”

Taliándörögd, az EGYÜTTMŰKÖDŐ település

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00016

Projektmegvalósítás 1. szakasza: 2018. 09.01 - 2019. 02.28-ig

Ebben az időszakban a tervezett 50 db helyett 132 db közösségi interjú készült el, melyben 7 egyetemista fiatal volt a segítségünkre. Elkésztettük az interjúk összegzését, melyről tájékoztatást kapott a lakosság (Összefoglaló 2018_12_08_Interjúösszegző_fórum nevű dokumentum). A közösségi tájékoztatására, majd az interjúk során felmerülő témák köré közösségi beszélgetéseket szerveztünk.

Sikeresen, jó együttgondolkodás eredményeként megújult a Helyi Esélyegyenlőségi Program.

Megvalósult két rendezvény, egy programindító rendezvény (melyen sor került a civilekkel, intézményekkel kötött együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírására is, 13 partnerrel), valamint egy helyi közösség, a Taliándörögdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által kezdeményezett közösségi esemény (rendezvény, helyi közösség által szervezett program: Forraltbor főző verseny néven) és egy akció, mely a Betlehemezés hagyományának felelevenítésre irányult. Fő szervezője a Szülői Munkaközösség volt.

Részt vettünk a Cselekvő közösségek projekt keretében szerveződő tanulmányutakon.